## Feuil1
Categorie | Taches | Type | Estimation | Temps Passe | Reste a Faire | Avancement
Environnement | Vérifier la compatibilité des versions (PHP 7.x, Node.js 12.x, MySQL 8.0.41, Composer 2.x, NPM 6.x) | Environnement | 10
Environnement | Cloner le projet depuis GitHub | Environnement | 20
Environnement | Installer les dépendances requises (PHP, Composer, Node.js, NPM) | Environnement | 25
Environnement | Créer une base de données vide | Environnement | 2
Environnement | Configurer les accès à la base de données dans .env | Environnement | 5
Environnement | Exécuter composer install | Environnement | 10
Environnement | Exécuter les migrations et seeds php artisan migrate --seed | Environnement | 5
Environnement | Générer la clé d’application php artisan key:generate | Environnement | 2
Environnement | Installer les dépendances front-end npm install | Environnement | 5
Environnement | Compiler les assets npm run dev | Environnement | 5
Environnement | Lancer le serveur Laravel php artisan serve | Environnement | 1
Environnement | Tester la connexion avec l’admin | Environnement | 1
Compréhension | Vérifier le fonctionnement du profile | Test Fonctionnel | 15
Compréhension | Vérifier la gestion des clients | Test Fonctionnel | 10
Compréhension | Vérifier la gestion des projets | Test Fonctionnel | 10
Compréhension | Vérifier la gestion des taches | Test Fonctionnel | 10
Compréhension | Vérifier la gestion des utilisateurs | Test Fonctionnel | 10
Compréhension | Vérifier la gestion des leads | Test Fonctionnel | 12
Compréhension | Tester la recherche globale (mots-clés, filtres) | Test Fonctionnel | 8
Compréhension | Vérifier les facturations | Test Fonctionnel | 10
Compréhension | Verification des liaisons dropbox et google drive | Test Fonctionnel | 10
Compréhension | Verification des rendez-vous | Test Fonctionnel | 10
Compréhension | Test de la section absence | Test Fonctionnel | 15
Modelisation | concevoir le mcd du projet | Base de donnee | 45
Correction | Corriger le probleme de liaison avec dropbox | Correction | 30
Correction | Corriger le probleme de liaison avec drive | Correction | 30